1. Проект. Его цели, задачи.	1

2. Последовательность процессов определения целей и задач проекта.	1

3. процессы управления проектами.	2

4. Инициация проекта. Этапы инициации	3

5. Концепция проекта. Разделы концепции.	4

6. Оценка эффективности проекта. Последовательность и структура проектного анализа.	5

7.  Жизненный цикл проекта	5

8. Каскадная модель ЖЦ	6

9. V-образная модель ЖЦ	6

10. RAD-модель ЖЦ	6

11. Инкрементная модель ЖЦ	6

12 Разработка и контроль плана проекта.	7

13. Ключевые участники проекта	7

14. Организация проектной команды.	8

15. Возможные и нежелательные совмещения ролей.	8

16. Основные производственные процессы при разработке ПО.	9

17. Оценка эффективности проекта.	10

18 Сроки проекта и контрольные точки	10

19 Ресурсы проекта	10

20. Уточнение содержания и состава работ. ИСР.	11

21. Планирование управления содержанием.	11

22. Базовое расписание проекта.	12

23. Допущения и ограничения проекта.	13

24. Стадии реализации проекта.	13

25. Стандарты управления проектом.	14

26. Методологии управления проектом.	15

27. Предоставление отчетности по выполнению проекта.	16

28. Закрытие проекта.	17

29. Инструментальные средства управления проектом.	18

30. Тестирование ПО	19

31 Управление качеством проекта	20

32. Управление рисками проекта	21

1. Проект. Его цели, задачи.

Проект - это временный процесс, созданный для достижения определенной цели. Цель проекта может быть различной: разработка нового продукта, внедрение новой системы, проведение мероприятий и т.д. Для достижения цели проекта необходимо выполнить ряд задач, которые определяются на этапе планирования проекта. Задачи могут включать в себя различные действия, такие как исследование, разработку, тестирование, внедрение и т.д. Каждая задача должна быть выполнена в определенный срок и с использованием ограниченных ресурсов (людей, финансов, времени). Цель проекта и его задачи должны быть определены на этапе инициации проекта, а затем уточнены и разработаны в деталях на этапе планирования проекта.

2. Последовательность процессов определения целей и задач проекта.

Последовательность процессов определения целей и задач проекта может варьироваться в зависимости от конкретного проекта, но в общем случае она может быть описана следующим образом:

Идентификация потребностей: Определение необходимости выполнения проекта и идентификация потребностей, которые должны быть удовлетворены.

Определение цели проекта: Формулирование конкретной и измеримой цели, которая должна быть достигнута проектом.

Определение задач: Разработка конкретных задач, которые должны быть выполнены для достижения цели проекта.

Оценка рисков: Идентификация и оценка возможных рисков, которые могут повлиять на выполнение проекта.

Определение бюджета и ресурсов: Оценка необходимых ресурсов и определение бюджета, который необходим для выполнения проекта.

Разработка плана проекта: Разработка детального плана проекта, который описывает задачи, сроки, ресурсы и бюджет.

Оценка эффективности: Оценка эффективности проекта в соответствии с целями и задачами, а также оценка его успеха после завершения.

Каждый из этих процессов является важным этапом определения целей и задач проекта и должен быть тщательно продуман и выполнен для обеспечения успешного завершения проекта.

3. процессы управления проектами.

Процессы управления проектами – это набор действий и методов, которые используются для управления проектом на протяжении всего его жизненного цикла. Они включают в себя:

Инициацию проекта

Планирование проекта

Выполнение проекта

Мониторинг и контроль проекта

Завершение проекта

Каждый из этих процессов включает в себя ряд действий, задач и методов, которые направлены на достижение целей проекта, соблюдение сроков и бюджета, а также на обеспечение качества продукта и удовлетворенности заказчика. Важным аспектом управления проектом является также управление рисками и коммуникация с участниками проекта и заказчиком.

4. Инициация проекта. Этапы инициации

Инициация проекта - это первый этап жизненного цикла проекта, на котором определяются основные характеристики проекта, формулируются его цели и задачи, определяются ресурсы и ограничения, а также устанавливается первоначальный бюджет и график работ.

Этапы инициации проекта могут варьироваться в зависимости от конкретных требований и условий проекта, но обычно включают следующие этапы:

Определение проблемы или возможности, которые могут быть решены проектом.

Определение целей и задач проекта, которые должны быть достигнуты для успешной реализации проекта.

Оценка рисков проекта и определение способов их управления.

Определение основных требований к проекту и его характеристикам.

Определение ресурсов, необходимых для реализации проекта, таких как бюджет, персонал, оборудование и материалы.

Разработка основной концепции проекта и определение возможных вариантов решения проблемы или возможности.

Определение структуры и организации проекта, включая роли и ответственности участников проекта и коммуникационную стратегию.

Разработка предварительного плана проекта и определение контрольных точек, на которых будет оцениваться прогресс проекта и его соответствие целям и задачам.

Обеспечение поддержки руководства проекта и получение одобрения на дальнейшую реализацию проекта.

Этапы инициации проекта могут варьироваться в зависимости от типа проекта и его сложности, но в целом эти шаги помогают обеспечить успешный старт проекта и определить его основные параметры.

5. Концепция проекта. Разделы концепции.

Концепция проекта - это документ, описывающий основные идеи, цели и задачи проекта, а также стратегию его реализации. В различных организациях и отраслях могут быть различные требования к структуре концепции проекта, но обычно она включает в себя следующие разделы:

Введение - краткое описание проекта и его целей.

Описание проблемы - описание проблемы, которую решает проект.

Цели и задачи - описание конкретных целей и задач проекта, необходимых для достижения общей цели.

Стейкхолдеры - описание заинтересованных сторон, которые будут затронуты проектом, и их роли в проекте.

Риски - описание возможных рисков, связанных с реализацией проекта.

Бизнес-преимущества - описание ожидаемых бизнес-преимуществ от реализации проекта.

Стратегия - описание стратегии реализации проекта и используемых методов.

Ключевые мероприятия - описание конкретных мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проекта.

Ресурсы - описание ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Бюджет - описание предполагаемых затрат на реализацию проекта.

График - описание временных рамок проекта и ключевых этапов реализации проекта.

Ожидаемые результаты - описание конкретных ожидаемых результатов от реализации проекта.

Оценка эффективности - описание методов оценки эффективности проекта и критериев успеха.

6. Оценка эффективности проекта. Последовательность и структура проектного анализа.

Оценка эффективности проекта - это процесс определения того, насколько успешно достигнуты цели и задачи проекта. Проектный анализ помогает оценить эффективность проекта и определить, насколько он соответствует бизнес-целям.

Последовательность проектного анализа обычно включает в себя следующие этапы:

Определение целей и задач проекта.

Определение критериев успеха проекта.

Определение ключевых показателей проекта и системы их измерения.

Анализ рисков проекта.

Анализ текущего состояния проекта.

Определение необходимых ресурсов и времени для достижения целей проекта.

Оценка стоимости проекта и его окупаемости.

Сравнение планируемых показателей проекта с фактическими.

Структура проектного анализа включает в себя такие элементы, как определение целей проекта, анализ рисков, оценка затрат и оценка эффективности.

7.  Жизненный цикл проекта - это последовательность фаз, через которые проект проходит от начала до конца. Фазы ЖЦ могут включать в себя инициацию, планирование, выполнение, контроль и закрытие проекта. Каждая фаза имеет свои собственные цели, задачи и результаты, которые нужно достичь, чтобы продвигаться к следующей фазе.

8. Каскадная модель ЖЦ разработки ПО - это последовательный процесс разработки программного обеспечения, в котором каждая фаза завершается перед тем, как начинается следующая. Фазы этой модели могут включать в себя определение требований, проектирование, разработку, тестирование и внедрение. Каждая фаза имеет свои собственные цели и задачи, и разработка переходит на следующую фазу только после завершения текущей.

9. V-образная модель ЖЦ разработки ПО - это модель, которая имеет сходства с каскадной моделью, но с более строгим упором на тестирование. Каждая фаза разработки соответствует фазе тестирования, и каждая фаза тестирования имеет свои цели и задачи. Тестирование начинается на ранних этапах разработки и продолжается до завершения проекта.

10. RAD-модель ЖЦ разработки ПО - это модель, которая основана на быстром прототипировании. В этой модели разработка происходит через повторяющиеся циклы, в которых создаются прототипы продукта, а затем они тестируются и совершенствуются. Каждый цикл содержит свои собственные этапы, включая планирование, создание прототипа, тестирование и оценка.

11. Инкрементная модель ЖЦ разработки ПО - это модель, в которой разработка происходит через серию коротких циклов. Каждый цикл проходит через фазы, которые включают в себя планирование, анализ, проектирование, реализацию, тестирование и оценку. Каждый цикл добавляет новый функционал к продукту, что позволяет быстро получать обратную связь от пользователей и вносить изменения.

12 Разработка и контроль плана проекта.

Разработка и контроль плана проекта - это процесс создания документа, который содержит информацию о целях, задачах, ресурсах, сроках и бюджете проекта. Этот документ называется планом проекта и служит основой для управления проектом и контроля его выполнения.

План проекта должен включать в себя следующую информацию:

Описание проекта и его цели.

Задачи проекта и результаты, которые они должны дать.

Расписание проекта, включая сроки начала и окончания каждой задачи.

Ресурсы, необходимые для выполнения каждой задачи, включая бюджет проекта.

Контрольные точки и индикаторы выполнения проекта.

Риски и план их управления.

Коммуникационный план и структура управления проектом.

Контроль плана проекта включает в себя отслеживание выполнения задач, сроков, бюджета и ресурсов, а также корректировку плана в случае необходимости. Контроль плана проекта является одним из ключевых процессов управления проектом, поскольку он позволяет убедиться в том, что проект выполняется в соответствии с планом и достигает своих целей и задач.

13. Ключевые участники проекта

Ключевые участники проекта - это люди или организации, которые играют важную роль в реализации проекта и влияют на его исход. Они могут быть внутренними (например, члены команды проекта, руководство организации) и внешними (например, заказчики, партнеры, поставщики, регуляторы и т.д.). Ключевые участники должны быть идентифицированы и учитываться при планировании, управлении и контроле проекта. Взаимодействие с ключевыми участниками проекта должно осуществляться в соответствии с их интересами и ожиданиями, а также с учетом влияния, которое они оказывают на проект.

14. Организация проектной команды.

Организация проектной команды - это процесс формирования группы людей, которые будут работать вместе для достижения целей проекта. Ключевой момент в организации проектной команды - это подбор команды, которая обладает необходимыми знаниями и навыками для решения поставленных задач. Организация команды также включает в себя распределение ролей и ответственностей, установление коммуникационных каналов, определение методов работы и обучение команды, если это необходимо. Организация проектной команды является важным шагом для успешного завершения проекта.

15. Возможные и нежелательные совмещения ролей.

В проектах возможны ситуации, когда один член команды выполняет несколько ролей одновременно. Это называется совмещением ролей.

Некоторые совмещения ролей могут быть полезными, например, когда человек обладает несколькими навыками, которые могут быть использованы в разных аспектах проекта. Но есть и нежелательные совмещения ролей, которые могут привести к конфликтам интересов, ухудшению качества работы и увеличению рисков проекта.

Например, если человек совмещает роли менеджера проекта и заказчика, то это может привести к конфликту интересов и негативно сказаться на качестве работы. Также нежелательным может быть совмещение ролей разработчика и тестировщика, так как это может привести к неэффективности процессов тестирования.

Поэтому важно оценивать возможные и нежелательные совмещения ролей в команде проекта и находить оптимальное сочетание ролей и навыков для достижения целей проекта.

16. Основные производственные процессы при разработке ПО.

Основные производственные процессы при разработке программного обеспечения (ПО) могут варьироваться в зависимости от выбранной методологии разработки. Однако, в общем случае можно выделить следующие процессы:

Анализ требований: определение функциональных и нефункциональных требований к программному продукту.

Проектирование: разработка архитектуры системы, описание функциональности и интерфейсов.

Разработка кода: создание и отладка кода на выбранном языке программирования.

Тестирование: проверка соответствия программного продукта спецификации требований, обнаружение и исправление ошибок.

Релиз: подготовка программного продукта к выпуску, включая упаковку, установку и поддержку.

Поддержка: обеспечение исправления ошибок и обновления программного продукта после его выпуска.

Кроме того, многие методологии разработки ПО включают дополнительные процессы, такие как планирование и управление проектом, анализ рисков, управление качеством и другие.

17. Оценка эффективности проекта.

Оценка эффективности проекта является важным этапом управления проектом, который позволяет оценить достигнутые результаты и сравнить их с запланированными. Это помогает определить, были ли достигнуты цели проекта, оценить качество продукта и процессов, а также выявить проблемы и недостатки проекта.

Оценка эффективности проекта может проводиться на различных этапах жизненного цикла проекта и может быть выполнена различными методами, такими как экспертные оценки, сравнение фактических данных с запланированными, использование ключевых показателей эффективности (KPI) и другие.

Для проведения оценки эффективности проекта необходимо иметь четкое представление о целях проекта, его задачах и плане выполнения работ. Также важно определить критерии эффективности, которые будут использоваться при оценке проекта.

18 Сроки проекта и контрольные точки - это процесс установления и контроля сроков выполнения проекта. Контрольные точки - это моменты, когда должны быть выполнены определенные задачи, чтобы проект мог продолжаться. Они позволяют контролировать ход работы и принимать меры по раннему выявлению и устранению проблем.

19 Ресурсы проекта - это люди, материалы, оборудование и другие ресурсы, необходимые для выполнения проекта. Управление ресурсами проекта включает в себя планирование и оценку ресурсов, распределение ресурсов, контроль за использованием ресурсов и решение проблем, связанных с недостатком ресурсов.

20. Уточнение содержания и состава работ. ИСР.

Уточнение содержания и состава работ происходит на этапе планирования проекта, после определения его целей и задач. Инструкция по составлению работ (ИСР) - это документ, который подробно описывает, какие работы будут выполняться в проекте, каким образом и в какой последовательности они будут выполняться, и какие ресурсы необходимы для их выполнения. В ИСР также указываются сроки выполнения работ и ответственные за их выполнение. Этот документ является основой для разработки плана проекта и предоставляет более детальную информацию об объеме работ, требуемых ресурсах и ожидаемых результатов проекта.

21. Планирование управления содержанием.

Планирование управления содержанием является важной частью управления проектом, и включает в себя определение процессов и процедур, которые будут использоваться для управления контентом проекта на протяжении всего его жизненного цикла. Он включает в себя такие шаги, как:

Определение типов контента, необходимых для проекта.

Определение структуры контента и методов его организации.

Определение процедур управления контентом, таких как управление изменениями, управление версиями, управление доступом и т.д.

Определение процессов, которые будут использоваться для создания, редактирования, публикации и удаления контента.

Определение инструментальных средств и технологий, которые будут использоваться для управления контентом.

Определение ролей и ответственностей в рамках управления контентом.

Планирование управления содержанием должно быть осуществлено на ранней стадии проекта и регулярно обновляться в соответствии с изменениями проекта и его требованиями.

22. Базовое расписание проекта.

Базовое расписание проекта - это основной план, который описывает последовательность и продолжительность работ, необходимых для достижения целей проекта. Он включает в себя информацию о временных рамках, ресурсах, бюджете и других параметрах, которые используются для управления проектом.

Основные элементы базового расписания проекта включают в себя:

Описание целей и задач проекта;

Разбиение проекта на фазы или этапы;

Определение работ и деятельностей, необходимых для достижения целей;

Оценка времени, необходимого для выполнения каждой работы;

Определение последовательности работ и связей между ними;

Оценка затрат на проект и определение бюджета;

Оценка рисков и разработка стратегии их управления;

Определение ресурсов, необходимых для выполнения проекта;

Определение критических путей и контрольных точек.

Базовое расписание проекта является основой для управления проектом и позволяет оценить степень выполнения проекта на каждом этапе его жизненного цикла. Оно также позволяет своевременно выявлять отклонения от плана и принимать меры для их устранения.

23. Допущения и ограничения проекта.

Допущения и ограничения проекта - это факторы, которые необходимо учитывать в процессе планирования и управления проектом. Допущения - это предположения, которые делаются о проекте и его окружении, но не имеют подтверждения или подтверждаются только частично. Ограничения - это факторы, которые ограничивают возможности проекта и его реализацию. К примеру, ограничения могут быть связаны с бюджетом, временем, доступностью ресурсов и технологий, а также с требованиями заказчика. Важно учитывать допущения и ограничения при планировании и управлении проектом, чтобы избежать проблем и неудач в ходе его реализации.

24. Стадии реализации проекта.

Стадии реализации проекта обычно включают в себя следующие этапы:

Инициация проекта: определение целей, задач, рисков, ограничений и ожидаемых результатов проекта. На этом этапе также проводится оценка экономической целесообразности проекта и формируется команда проекта.

Планирование проекта: определение конкретных задач, составление плана проекта, анализ рисков и формирование бюджета. Также на этом этапе определяются критерии оценки успеха проекта и принимается решение о запуске проекта.

Выполнение проекта: реализация плана проекта, контроль за выполнением задач и расходов, внесение необходимых изменений в проект при необходимости.

Мониторинг и контроль: проверка выполнения проекта с учетом критериев успеха проекта, регулярное обновление плана проекта и внесение изменений при необходимости.

Завершение проекта: оценка результата проекта, подготовка отчетности и закрытие проекта.

Каждая стадия имеет свои особенности и требует от проектной команды выполнения определенных задач и процессов. Результат каждого этапа влияет на успех всего проекта, поэтому необходимо уделить достаточно внимания каждой стадии и точно выполнять план проекта.

25. Стандарты управления проектом.

Стандарты управления проектом - это наборы рекомендаций, методов и процессов, которые могут использоваться для успешного выполнения проектов. Существует множество различных стандартов управления проектами, некоторые из которых являются международными, а некоторые - национальными.

Некоторые из наиболее известных международных стандартов управления проектами включают в себя:

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) - это стандарт, разработанный Project Management Institute (PMI), который описывает основы управления проектами, включая процессы, методы и инструменты.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) - это методология управления проектами, разработанная в Великобритании. Она включает в себя семь принципов, которые должны быть соблюдены при выполнении проекта.

Agile - это гибкая методология управления проектами, которая акцентирует внимание на быстром реагировании на изменения требований и быстром прототипировании.

Национальные стандарты управления проектами могут отличаться в зависимости от страны и отрасли. Например, в США может использоваться стандарт ANSI (American National Standards Institute) или ISO (International Organization for Standardization), а в России - ГОСТ (Государственный стандарт).

26. Методологии управления проектом.

Существует множество методологий управления проектами, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, и может использоваться в зависимости от конкретных требований и характеристик проекта. Некоторые из наиболее распространенных методологий включают в себя:

Waterfall («водопад») - последовательная методология, в которой каждый этап проекта выполняется последовательно и не начинается, пока предыдущий этап не завершен. Подход хорошо подходит для проектов с жесткими требованиями, где изменения и корректировки маловероятны.

Agile («гибкий») - итеративная методология, которая сфокусирована на доставке продукта в кратчайшие сроки, используя короткие циклы разработки и обратную связь от заказчика. Этот подход хорошо подходит для проектов с неопределенными требованиями и где изменения в ходе работы являются вероятными.

Scrum - методология, основанная на Agile, которая использует итеративный подход и управление через регулярные встречи команды для обсуждения прогресса, проблем и планирования. Этот подход хорошо подходит для сложных проектов, требующих более интенсивной коммуникации в команде.

Kanban - методология, которая использует визуальные доски для отслеживания прогресса работы, фокусируясь на потоке работы и устранении узких мест в процессе. Этот подход хорошо подходит для проектов, где управление потоком работы является ключевой целью.

Lean - методология, фокусирующаяся на устранении ненужных операций и оптимизации производственных процессов, чтобы достигнуть более эффективной работы. Этот подход хорошо подходит для проектов с ограниченными ресурсами или проектов, которые должны быть выполнены с наименьшими затратами.

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) - методология, разработанная в Великобритании, которая предоставляет детальные инструкции по управлению проектом, включая разбиение проекта на управляемые этапы, управление рисками и качеством, а также формирование команды проекта

27. Предоставление отчетности по выполнению проекта.

Предоставление отчетности по выполнению проекта - это процесс, в рамках которого собираются, анализируются и представляются данные о выполнении проекта за определенный период времени. Эта отчетность необходима для оценки текущего состояния проекта, выявления проблем и рисков, принятия решений и обеспечения прозрачности и своевременности информирования заинтересованных сторон.

Отчетность по выполнению проекта может включать в себя следующие элементы:

Отчет о статусе проекта: описывает текущее состояние проекта, включая выполнение задач, финансовое состояние, риски, проблемы и возможности.

Финансовые отчеты: содержат информацию о расходах и доходах проекта, включая бюджет, затраты, средства на реализацию проекта и другие финансовые данные.

Графики выполнения работ: отображают расписание выполнения работ по проекту, с указанием завершенных, текущих и планируемых работ.

Отчеты о качестве: содержат информацию об оценке качества продукта или услуг, производимых в рамках проекта, а также о мероприятиях, предпринятых для обеспечения качества.

Отчеты о рисках: содержат информацию об идентифицированных рисках и мероприятиях, принятых для их управления.

Отчеты о коммуникации: содержат информацию о коммуникации внутри команды проекта и с заинтересованными сторонами, включая обмен информацией, встречи, презентации и другие формы коммуникации.

Отчетность по выполнению проекта может быть представлена в различных форматах, включая письменные отчеты, графические диаграммы, таблицы и графики. Эти отчеты могут быть представлены как внутри команды проекта, так и за ее пределами, в зависимости от потребностей и требований заинтересованных сторон.

28. Закрытие проекта.

Закрытие проекта – это последняя стадия в жизненном цикле проекта, которая включает в себя завершение всех работ, достижение поставленных целей и задач, а также передачу результатов заказчику. Этот этап важен, так как позволяет собрать данные и информацию о проекте, провести анализ его успешности, определить причины успеха или неудачи, а также извлечь уроки для будущих проектов.

Основными задачами закрытия проекта являются:

Формирование и передача заказчику всех необходимых документов, руководств и инструкций.

Проведение финальной оценки проекта, включая сравнение фактических результатов с плановыми и определение степени достижения поставленных целей и задач.

Проведение анализа успешности проекта, выявление причин успеха или неудачи, а также извлечение уроков для будущих проектов.

Сбор и архивирование всей документации, связанной с проектом.

Определение степени удовлетворенности заказчика результатами проекта.

Определение последующих шагов для поддержания результатов проекта в будущем.

Проведение процедуры закрытия проекта в соответствии с требованиями организации.

Для успешного закрытия проекта необходимо иметь четкий план действий, который включает в себя подробный перечень задач и ответственных за их выполнение, сроки и ресурсы. Кроме того, необходимо обеспечить своевременную передачу результатов заказчику, провести финальную оценку проекта и определить уроки для будущих проектов.

29. Инструментальные средства управления проектом.

Инструментальные средства управления проектом – это программные и технические средства, которые помогают планировать, управлять и контролировать выполнение проекта.

Ниже приведены некоторые основные инструменты управления проектом:

MS Project - это программное обеспечение, которое позволяет планировать, управлять и отслеживать выполнение проекта. Он позволяет создавать графики Ганта, определять зависимости между задачами, выделять ресурсы и контролировать бюджет проекта.

Trello - это онлайн-инструмент, который помогает управлять задачами и проектами, используя карточки, которые можно перемещать между списками. Он позволяет определять сроки выполнения задач, приоритеты, комментировать задачи и взаимодействовать с другими членами команды.

JIRA - это инструмент, который используется для управления задачами и ошибками в разработке программного обеспечения. Он позволяет определять задачи, выделять ресурсы, назначать сроки выполнения и контролировать выполнение задач.

Asana - это онлайн-инструмент, который позволяет управлять задачами, проектами и командой. Он позволяет создавать задачи, определять сроки выполнения, выделять ресурсы и отслеживать выполнение задач.

Basecamp - это онлайн-инструмент, который позволяет управлять проектами, задачами и командой. Он позволяет определять задачи, назначать сроки выполнения, выделять ресурсы и контролировать выполнение задач.

Slack - это коммуникационный инструмент, который используется для общения внутри команды. Он позволяет создавать группы общения, обмениваться файлами и интегрироваться с другими инструментами управления проектом.

Git - это система управления версиями, которая используется в разработке программного обеспечения. Он позволяет отслеживать изменения в коде, работать с различными ветками, сливать код и управлять релизами.

Выбор инструментов управления проектом зависит от типа проекта, его целей и требований.

30. Тестирование ПО

Тестирование ПО – это процесс проверки работы программного обеспечения на соответствие требованиям и ожиданиям пользователей, а также на выявление ошибок и дефектов. Этот процесс включает в себя несколько этапов:

Планирование тестирования – на этом этапе определяется, какие виды тестирования будут проводиться, кто будет проводить тестирование, какое оборудование и программное обеспечение необходимо для проведения тестирования.

Написание тест-кейсов – это подробное описание шагов, которые должен выполнить тестировщик, чтобы проверить определенную функцию программного обеспечения.

Выполнение тестирования – это непосредственно проверка работы ПО, с использованием написанных тест-кейсов.

Анализ результатов тестирования – на этом этапе происходит анализ полученных результатов, выявление дефектов и ошибок, оценка качества программного обеспечения.

Отчетность – это предоставление отчета о результатах тестирования, который содержит информацию о том, какие тесты были проведены, какие ошибки были найдены, и какие шаги будут предприняты для исправления этих ошибок.

Исправление ошибок – после выявления ошибок они должны быть исправлены, и ПО должно быть перепроверено на наличие новых дефектов.

Повторное тестирование – после внесения исправлений в ПО, его необходимо повторно протестировать, чтобы убедиться в отсутствии новых дефектов.

Завершение тестирования – после успешного завершения всех этапов тестирования ПО считается готовым к выпуску.

31 Управление качеством проекта

Управление качеством проекта - это процесс планирования, контроля и улучшения качества продукта или услуг, которые производятся или предоставляются в рамках проекта. Цель управления качеством - убедиться, что проект достигнет своих целей и ожидаемых результатов, удовлетворяя требованиям и ожиданиям заказчика.

Основные этапы управления качеством проекта:

Планирование качества: определение стандартов качества и процедур, необходимых для достижения требуемого уровня качества продукта или услуги.

Обеспечение качества: выполнение плана качества на протяжении всего проекта.

Контроль качества: мониторинг проекта и результатов работы для обеспечения соответствия требованиям качества и стандартам.

Улучшение качества: постоянное улучшение процессов и продукта для повышения качества и удовлетворения потребностей заказчика.

Для управления качеством проекта используются различные методы и инструменты, такие как стандарты ISO, методы Six Sigma, PDCA-цикл, инструменты статистического контроля качества и т.д. Также важным элементом управления качеством является система управления рисками проекта, так как управление рисками помогает предотвратить проблемы с качеством продукта.

32. Управление рисками проекта

Управление рисками проекта — это процесс идентификации, анализа, оценки, управления и мониторинга рисков, которые могут повлиять на успешное выполнение проекта. Риски могут быть связаны с техническими аспектами, бюджетом, графиком, персоналом, изменением требований и другими факторами, которые могут негативно повлиять на проект.

Процесс управления рисками включает следующие шаги:

Идентификация рисков: определение потенциальных рисков, которые могут возникнуть в проекте.

Анализ рисков: оценка вероятности возникновения каждого риска и его влияния на проект.

Планирование реагирования на риски: определение стратегий управления рисками, которые могут уменьшить влияние рисков на проект.

Реализация стратегий управления рисками: внедрение плана реагирования на риски и принятие мер для снижения влияния рисков на проект.

Мониторинг рисков: отслеживание рисков и реагирование на изменения в проекте, которые могут повлиять на риски.

Управление рисками включает в себя использование различных методов и инструментов, таких как SWOT-анализ, дерево решений, анализ влияния и возможности (Impact and Probability), методология PESTLE и др. Важно отметить, что управление рисками является важной частью управления проектом и должно выполняться на протяжении всего жизненного цикла проекта.