## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ С ПОМОЩЬЮ OPENPROJ

Цель работы: Изучение процедуры отслеживания хода выполнения работ и фактических затрат с помощью OpenProj.

### Порядок выполнения работы

Откройте проект «Создание рекламного буклета» (см. лабораторную работу № 4) и изучите принцип отслеживания хода выполнения работ и фактических затрат с помощью OpenProj. Для этого выполните следующие задания.

### Задание 1. Способы оптимизации графика работ

После того как закончили ввод основных данных для проекта, внимательно просмотрите его, чтобы выяснить, соответствует ли проект вашим ожиданиям. Достигаются ли цели проекта? Не превышает ли его стоимость ваши возможности? Эффективно ли используются ресурсы? Не слишком ли растянуты сроки его реализации? Если какой-либо из перечисленных недостатков имеет место, то следующим шагом будет оптимизировать план таким образом, чтобы сделать его максимально эффективным.

Если было установлено, что продолжительность проекта слишком велика, то, прежде всего, следует определить, какими конкретными видами работ это обусловлено. Эти работы называются критическими и образуют критический путь. После того, как были определены работы критического пути, можно откорректировать их так, чтобы сократить общую продолжительность выполнения проекта. Коррекция работ, которые не лежат на критическом пути, не повлияет на сроки завершения проекта.

Наиболее очевидным путем сокращения продолжительности проекта является укорочение критического пути посредством уменьшения длительности отдельных критических работ. Начинать оптимизацию всегда следует с самой длительной работы на критическом пути. Уменьшить продолжительность работы на критическом пути можно также сократив объем работы, предусмотренный для данного вида работ. По умолчанию OpenProj вычисляет длительность работы на основании общего объема работы, количества единиц ресурсов, назначенных данному виду работ, рабочего времени и объема работ, определенного для каждого ресурса. Изменить объем работ можно в режиме использования задачи , уменьшив в поле Работа общий объем работы, запланированный для данного вида работ.

Еще один способ уменьшения длины критического пути состоит в удалении или комбинировании работ. Комбинирование заключается в таком планировании, при, котором некоторые виды работ будут выполняться одновременно. Если же сделать это практически не представляется возможным, то можно попытаться найти на критическом пути виды работ, которые могут быть разделены на более мелкие и которые, в свою очередь, могут быть выполнены не последовательно, а одновременно. Это также позволит сократить критический путь, так как некоторые из таких мелких работ станут некритическими.

Для уменьшения длины критического пути можно использовать также назначение дополнительных ресурсов критическим работам. В некоторых случаях уменьшения длительности работ на критическом пути можно добиться, назначив ресурсам, которые их выполняют, сверхурочные работы. При этом следует помнить, что сверхурочные работы увеличивают стоимость проекта.

В качестве примера рассмотрим, как уменьшить длину критического пути, назначив ресурсу Корректор работы в выходные дни. Работа в эти дни впоследствии будет компенсирована предоставлением дополнительных дней отдыха. Для этого перейдите в Ресурсы   и двойным щелчком мыши вызовите информацию о ресурсе Корректор. На вкладке Общее щелкните по пиктограмме Изменить рабочее время . Выберите выходные дни и установите переключатель на Не по-умолчанию и выставите необходимое время работы с учетом обеденного перерыва (см. рис. 21).

Просмотрите внимательно таблицу и диаграмму Гантта и убедитесь, что длительность работы Корректура теперь составляет 4 календарных дня, а не рабочих, и при этом дата завершения проекта также передвинулась на более раннюю дату. Сохраните базовый план (Инструменты – Контроль – Сохранить базовый план). Это позволит в дальнейшем сравнивать в ходе его выполнения фактические показатели с плановыми.

Рис. 21. Назначение сверхурочных работ

### Задание 2. Отслеживание хода выполнения работ

Как только будет начато выполнение проекта, вы можете целенаправленно управлять им, отслеживая фактические даты начала и окончания отдельных видов работ, их длительность, процент выполнения, объемы и затраты и сравнивать их с плановыми показателями, сохраненными в базовом плане. Это подскажет вам, как фактические изменения плана повлияют на другие виды работ и на дату окончания проекта, и поможет определить, какие изменения необходимо сделать в графике работ для окончания проекта в срок и в пределах установленного бюджета. Полученная информация поможет также более эффективно планировать будущие проекты.

OpenProj позволяет, вводить различную информацию о выполнении работ: даты начала и окончания, длительность, процент выполнения, оставшуюся длительность и др. При этом достаточно ввести только один или два показателя. Все остальные данные будут вычислены автоматически. Например, если ввести 50% выполнения для работы с длительностью 10 дней, то оставшаяся продолжительность этой работы будет определена в 5 дней. Если же будет введена оставшаяся продолжительность работ в

2 дня, то программа вычислит процент выполнения – 80%. Рассмотрим различные способы отслеживания хода реализации проекта.

Рис. 22. Диалог «Обновить задачу»

Сделайте отметку о прохождении контрольной точки Начало работ. В режиме диаграммы Гантта щелчком мыши выделите строку соответствующую контрольной точке и	выберите команду Инструменты – Контроль – Обновить задачу. На экране появится диалог Обновить задачу. В поле

% выполнения установите значение 100% (рис. 22). Нажмите кнопку Закрыть. В таблице работ слева от названия контрольной точки Начало работ появится отметка  о ее прохождении.

Выполнение работы в процентах можно ввести также в диалоге Информация о задаче. Чтобы вызвать этот диалог достаточно два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной работе (задаче). В появившемся окне изменить значение в поле % завершения (рис. 23). Используя данный способ, введите 100% для работы Разработка содержания.

Рис. 23. Диалог «Информация о задаче»

Для любой работы можно также ввести отметку о выполнении непосредственно на диаграмме с помощью мыши. Установите указатель мыши у левого края полоски-работы Разработка эскизов иллюстраций. Когда указатель примет форму   нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, доведите курсор до конца полоски. Тем самым будет отмечено 100% выполнения данной работы.

Установите любым способом выполнение работы Написание текста – 10%. Обратите внимание, что процент выполнения работ на диаграмме Гантта показывается в виде черной черты на полосе-работе.

В ходе выполнения проекта возможны случаи, когда какая-либо работа после частичного выполнения прерывается на некоторое время. При этом необходимо перенести оставшуюся часть работы на более поздний срок. Для этого можно щелкнуть по диаграмме правой кнопкой мыши и нажать Разделить. После этого подвести курсор к полоске-работе, которую необходимо разделить и щелкнуть по ней. Работа будет разделена на две части с разрывом в 1 день (по умолчанию). Проделайте данное действие с работой Разработка макета обложки, предполагая, что после того как она будет выполнена на 50% возникнет необходимость прервать ее выполнение на 1 день.

При управлении проектом необходимо постоянно владеть информацией о том, выполняются ли работы в соответствии с графиком, и если нет, то как велики отклонения. Анализируя такие данные, можно своевременно принимать необходимые меры для окончания проекта в срок.

После проделанной корректировки следует сохранить новый промежуточный план, чтобы дальнейший ход выполнения работ можно было сравнивать с откорректированным планом. Для этого выберите Инструменты – Контроль – Сохранить базовый план и из раскрывающегося списка выберите Базовый план 1.

### Задание 3. Получение информации о проекте

OpenProj способен сохранять огромное количество информации – гораздо большее, чем он может одновременно	отобразить	на	экране.	Поэтому	программа	предлагает	различные	режимы

представления информации в разных форматах, позволяющих значительно облегчить ее восприятие. Каждый раз при работе с OpenProj можно использовать различные виды, или режимы. В большинстве из них можно просмотреть, ввести и отредактировать информацию.

По умолчанию и чаще всего используется режим диаграммы Гантта, который представляет наиболее важную информацию о работах в виде легко редактируемой таблицы и наглядной диаграммы. Теперь рассмотрим другие наиболее важные возможности просмотра.

Сетевой график (ПЕРТ-диаграмма) отображается после нажатия на пиктограмму . Этот режим отображает работы и зависимости между ними в виде сетевого графика. Каждый вид работы здесь представлен прямоугольником, а стрелки, соединяющие эти прямоугольники, символизируют связи между работами. Внутри каждого прямоугольника указано название работы, ее порядковый номер в таблице, длительность, даты начала и окончания (рис. 24). Используя фильтр, сортировку и группировку можно видоизменять сетевой график и получать графическое представление о завершенных, выполняющихся и не начатых работах и другую информацию.

Рис. 24. Фрагмент сетевого графика

Режим Ресурсы   отображает информацию о ресурсах проекта и их стоимости. Также как и диаграмма Гантта является одним из основных режимов программы.

Режим WBS   (Структура Декомпозиции Работ) отображает информацию о стоимости видов работ. На данном графике помимо базовой стоимости работ отображается и их фактическая стоимость. Кроме того отдельно вычисляется общая стоимость объединенных в группы работ.

Режим RBS  отображает информацию о фактической и базовой стоимости ресурсов.

Отчеты      позволяют получить детальную информацию о ходе выполнения проекта, его стоимости и др. Используя различные виды отчетов и выбирая различные колонки (рис. 25), просмотрите появляющиеся на экране отчеты о проекте.

Режимы Использование задачи    и Использование ресурса    отображают информацию о распределении часов на каждый вид работы и каждый из ресурсов в течение всей продолжительности

проекта. При этом в данных режимах имеется возможность вносить какие-либо изменения и тем самым влиять на длительность работ проекта.

Рис. 25. Фрагмент отчета о задачах с колонками, показывающими освоенный объем

Вспомогательные режимы Гистограммы  и Графики  отображают текущую информацию о степени выполнения работ и загруженности ресурсов в графическом виде. Отображаются в нижней части экрана программы и позволяют одновременно с одним из основных режимов просматривать информацию о проекте.

Еще один способ получения краткой информации о проекте позволяет, например, узнать даты начала и конца проекта, общую стоимость и расход средств на данный период, общее число часов и прочее. Чтобы вывести на экран краткую информацию о проекте, выберите Проект – Информация о проекте и на вкладках Общее и Статистика просмотрите имеющуюся информацию о проекте.

### Содержание отчета о лабораторной работе:

- Титульный лист (с указанием названия кафедры, названия дисциплины, ФИО и номера группы студента, ФИО преподавателя).

- Название лабораторной работы.

- Цель лабораторной работы.

- Краткое теоретическое обоснование.

- Ход работы:

- Диаграмма Гантта с текущими изменениями.

- Сетевая диаграмма.

- График WBS.

- График RBS.

- Информация об общей стоимости проекта.

- Информация о фактических затратах.

- Описание диаграмм.

- Выводы.

### Контрольные вопросы

- Что понимают под проектом?

- Что необходимо для реализации проекта?

- Какие программные продукты можно использовать для создания и управления проектами?

- Какие два основных типа ограничения учитывают при разработке расписания проекта?

- Какие инструменты и методы используют при составлении расписания проекта?

- Что такое диаграмма Гантта?

- Как построить диаграмму по методу критического пути?

- Как построить диаграмму контрольных событий?

- Что такое сетевая диаграмма?

- Перечислите способы оптимизации графика работ.

- Как можно отследить ход выполнения работ по проекту?

- Каким образом можно получить информацию о проекте?

Какие виды отчетов позволяет получать OpenProj?