Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Себряковский филиал Волгоградского Государственного Технического университета»

Отделение СПО

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ №5

Тема: «ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ С ПОМОЩЬЮ OPENPROJ»

Выполнил:

ст. гр. <Group>

<Full Name>

Проверил:

преподаватель:

<Full Name>

<City>, 2023

Цель: Изучение процедуры отслеживания хода выполнения работ и фактических затрат с помощью OpenProj.

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Проекты, которые позволяют применить научный подход к решению задач оперативного планирования и руководства играют важнейшую роль в работе каждого предприятия. Невозможно эффективно организовывать и управлять без четкого плана.

Основные принципы разработки проектов давно проверены на практике. Проект позволит правильно спланировать и оперативно управлять выполнением поставленной задачи. Под проектом понимается четко определенная последовательность событий, направленных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и управляемых людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ресурсы и качество.

Создание каждого проекта начинается с определения его цели. Цель должна быть четкой и реальной. Для предотвращения возможных проблем нужно убедиться, что ничто не мешает ее достижению. После того, как цель проекта установлена, следующая задача – определить во всех деталях, как и когда цель будет достигнута.

Шаги, которые необходимо предпринять для достижения цели, называются работами (Tasks). Работы могут выполняться одновременно или последовательно. Список работ и времени, необходимого для их выполнения, называется графиком работ, или планом (Schedule). По плану вы можете определить, когда должна начинаться и заканчиваться та или иная работа и как долго она будет продолжаться. Количество времени, отведенное на ее выполнение, называется длительностью (Duration).

Можно также определить промежуточные цели, или контрольные точки (Milestone), которые будут использоваться для отражения промежуточных итогов проекта. Контрольные точки помогают организовать работы в логические последовательности или группы.

Для выполнения работ необходимы ресурсы (Resources): люди, оборудование, материалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, люди работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта необходимо учитывать и этот фактор.

Кроме ресурсов, для реализации любого проекта необходимы финансовые средства. Каждый ресурс и каждый вид работ имеют определенную стоимость (Cost) в денежном выражении, из которой складывается стоимость всего проекта.

Наиболее удобным средством создания и управления проектами является Microsoft Project, который позволяет легко вводить и корректировать график работ, необходимых для достижения целей, поставленных перед проектом. Альтернативным средством создания и управления проектами является OpenProj.

С помощью OpenProj можно рассмотреть проект в любой перспективе и быстро перейти от одного представления к другому. Управление проектом заключается в отслеживании состояния работ и определении, выполняются ли они в соответствии с планом. Если выполнение отстает от плана, то следует, либо изменить план, либо принять меры для ликвидации задержки. OpenProj автоматически откорректирует план в соответствии с внесенными изменениями. С помощью различных режимов просмотра информации о проекте и отчетов можно быстро определить виды работ, выполнение которых задерживается или стоимость которых превышает бюджет.

Когда сложная работа должна быть завершена к определенному сроку, то важными факторами являются время и материальные ресурсы. Ими можно управлять с помощью метода, известного под названием метод критического пути. Этот метод, основанный на анализе ситуаций типа «крышу нельзя настелить, пока не воздвигнуты стены», позволяет предсказать, сколько времени займет проект, какие его работы являются критическими и какие наиболее растянуты во времени.

Критические (Critical Tasks) – это такие работы, задержка выполнения которых может отразиться на сроках завершения проекта. Критические работы образуют критический путь (Critical path). Задержка выполнения работ, которые не являются критическими, не повлияет на срок окончания проекта.

Метод критического пути – стандартный метод определения критических работ. Он базируется на математической модели, которая учитывает связь между видами работ, их длительностями и условиями доступности ресурсов.

OpenProj предлагает различные средства для создания и ведения проекта. Одним из наиболее удобных инструментов является диаграмма Гантта (Gantt Chart), на которой каждая работа представляется в виде полосы, расположенной на временной шкале.

Длина полосы определяет длительность работы в выбранном масштабе времени, а края – даты начала и окончания этого вида работ. Связь отдельных видов работ отображается на диаграмме различными стрелками, которые характеризуют тип этой связи. Рядом с полосками-работами указываются ресурсы, назначенные этой работе. Диаграмма Гантта (Gantt Chart) особенно удобна для создания графика работ и отслеживания хода его выполнения.

Другим мощным инструментом, который использует OpenProj, является сетевая диаграмма (PERT Chart, PERT – Programme Evaluation and Review Technique – программа оценки и руководства разработками). Сетевая диаграмма отображает зависимости между отдельными видами работ (рис. 14). Каждая работа на этой диаграмме представлена в виде прямоугольника, внутри которого содержится информация о ее названии, сроках начала и окончания, длительности и др. Связи между видами работ отображаются стрелками. Сетевая диаграмма (PERT Chart) будет наиболее информативна, когда требуется сосредоточить внимание на связях между видами работ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На рисунке 1 представлена диаграмма Ганта. Как видно на рисунке, диаграмма содержит блоки задач, часть которых выполнена на определённое количество процентов, а также разделена на несколько частей.

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта

На рисунке 2 представлена сетевая диаграмма проекта. Она аналогично предыдущей диаграмме содержит точки начала и конца, блоки, объединенные в группы и связи.

Рисунок 2 – Сетевая диаграмма

На рисунке 3 представлен график WBS. На нём показано разбиение проекта на несколько целей, результаты которых требуется получить. Как видно из графика, имеется несколько целей: планирование, подготовка материалов, подготовка к печати.

На рисунке 4 представлен график RBS. 4 представлен график RBS. А нём показаны затраты на каждый ресурс, в нашем случае, на работников.

Рисунок 3 – График WBS

Рисунок 4 – График RBS

На рисунке 5 представлена часть отчёта, на которой видны затраты проекта.

Рисунок 5 – Затраты проекта

Контрольные вопросы:

- Проект – это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение которых определяет завершение проекта, с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов и к организационной структуре.

- Для реализации любого проекта в основном необходимы:

  - концепция;

  - подбор персонала;

  - финансирование проекта;

  - наличие благоприятных условий.

- Список систем управления проектами:

  - MS Office Project,

  - Spider Project,

  - Primavera Project Planner,

  - IBM Rational Portfolio Manager,

  - AllFusion Process Management Suite,

  - Welcom Suite (вкл. Open Plan),

  - Opus Magnum Enterprise Management,

  - SureTrak Project Manager,

  - Planview,

  - eProject,

  - Artemis,

  - Sciforma,

  - 1С-Рарус: Управление проектами,

  - ЦУП-Управление проектами,

  - Офис Управления Проект

  - OpenProject

- При разработке расписания учитываются два основных типа ограничений по времени:

  - требуемые даты для начала или завершения операции, которые можно использовать для ограничения начала или завершения операции;

  - контрольные события, вследствие чего получение определенных результатов работ привязывается к определенным датам, изменить которые можно только посредством одобренных изменений.

- При разработке расписания проекта используются следующие инструменты и методы:

  - анализ сети расписания

  - метод критического пути

  - метод критической цепи

  - методы оптимизации ресурсов

  - методы моделирования

  - опережения и задержки

  - сжатие расписания

  - инструмент составления расписания

- Диаграмма Ганта — это график работ по проекту, который строится в виде таблицы с этапами и ответственными за их выполнение.

- Пройтись по диаграмме Ганта и составить раннее расписание проекта, затем пройтись по ней же в обратную сторону и получить позднее расписание проекта.

- На вертикальной оси отмечают даты наступления контрольных событий, зафиксированных базовым расписанием – запланированные события. На горизонтальной оси отмечаются те же даты наступления контрольных событий. Рисуют запланированную линию исполнения проекта, она проходит под углом в 45° к каждой из осей. На линии исполнения отмечаются запланированные контрольные события.

- Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT диаграмма) — графическое отображение работ проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении проектами под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями.

- Способы оптимизации графика работ:

  - Ускорение критического пути (ускорение критических задач),

  - Уменьшить продолжительность работы на критическом пути,

  - Удаление или комбинирование работ,

  - Назначение доп. рес-ов для критических задач.

- После создания проекта и начала работы можно отслеживать фактические даты начала и окончания, процент выполнения задач или фактические трудозатраты. Фактические данные показывают влияние изменений на другие задачи и, в конечном итоге, на дату окончания проекта.

- OpenProject, как и большинство программ для ведения проекта, предоставляют отчёты по проекту. Данные отчёты включают: даты начала и окончания, продолжительности проекта, кол-во часов работы, а также стоимость проекта.