## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА

Цель работы: Рассчитать параметры состояния проекта, используя метод анализа освоенного объема.

### Краткое теоретическое обоснование

#### Управление стоимостью

Соблюдение базового плана по стоимости требует немалых усилий и действий менеджера проекта. Процесс управления стоимостью проекта заключается [3]:

- в регулировании факторов, влияющих на стоимость;

- в сборе и актуализации данных об исполнении в программе календарного планирования;

- в анализе отклонений, выявлении фактов изменения и фактическом изменении базового плана по стоимости как документально, так и корректирующими воздействиями на участников проекта.

На входе процесса управления стоимостью имеется:

- базовый план по стоимости и план управления стоимостью;

- отчеты по исполнению;

- запросы на изменение.

На выходе процесса:

- уточненные оценки стоимости и бюджета;

- корректирующие действия;

- прогноз по завершении – вероятная стоимость всего проекта, основанная на текущей фактической стоимости;

- закрытие проекта.

Основным методом измерения исполнения и управления стоимостью проекта является метод анализа освоенного объема. Преимущество метода над другими методами в том, что он позволяет:

- объединить бюджет, расписание и исполнение, т.е. стоимость, время и объем работ, которые при этом измеряются в одинаковых единицах – денежном эквиваленте;

- вычислять прогнозные показатели выполнения работ и показатели сроков завершения проекта.

Любой другой метод, основанный на измерении одного параметра, например, выполнения бюджета или выполнения расписания, не дает полной картины. А это есть риск, в первом случае не уложиться в сроки, а во втором случае не уложиться в бюджет.

#### Метод анализа освоенного объема

Метод основан на отслеживании трех показателей проекта в определенные контрольные даты (см. таблицу 26).

Таблица 26

### Показатели стоимости проекта

| Наименование показате ля | Общепринятое обозначение | Суть | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем, ПО | PV (Planned Value) | Есть плановая стоимость запланированных работ, т.е. сколько денег должны были потратить на контрольную дату | Согласно базовому плану по стоимости, каждая работа имеет собственные оценки стоимости и сроков. PV есть стоимость с нарастающим итогом |
| Освоенный объем, ОО | EV (Earned Value) | Есть плановая стоимость выполненных работ, т.е. сколько по плану стоило бы то, что сделано на контрольную дату | Объемом работы считают бюджет работы. Освоенный объем рассчитывается для каждой работы согласно проценту ее выполнения. EV с нарастающим итогом показывает действительно выполненный объем работ |
| Фактическая стоимость, ФС | AC (Actual Cost) | Есть фактическая стоимость выполненных работ, т.е. во что обошлось то, что сделано на контрольную дату | AC также рассчитывается с нарастающим итогом |

Большие отклонения между значениями параметров PV, EV и AC являются поводом для беспокойства менеджера проекта. Варианты соотношений этих параметров в виде S-кривых приведены на рисунке 27.

Сбор данных по исполнению проекта, а именно, оценка доли (процента) завершенности работ проекта, требуют дополнительных трудозатрат членов команды проекта и являются непростой задачей. Трудности сбора и оценки могут быть различного характера:

- необходимо обеспечить временную синхронизацию моментов формирования отчетов о фактических затратах и объемах выполненных работ;

- необходимо обеспечить одинаковое понимание участниками проекта процента завершенности и снимаемых показателей. Например, под процентом выполнения работ многие склонны считать процент затраченного времени, в то время как это есть процент выполненного объема работ.

Рис. 27. Варианты соотношений параметров PV, EV и AC в виде S-кривых

Поэтому в некоторых случаях ограничиваются простым отчетом о состоянии работ проекта. В частности, применяют правило 50/50 (или 20/80, или 0/100), в котором о каждой работе необходимо знать лишь ее состояние – работа начата или работа завершена.

В правиле 50/50, если работа начата, то ей дается кредит частичного выполнения в 50% освоенного объема, а оставшиеся 50% зачисляются только после завершения работа. В правиле 0/100 работа не получает кредит частичного выполнения и засчитывается только после полного завершения работы.

Другие показатели метода анализа освоенного объема поясняются ниже в таблице 27 – их следует внимательно изучить. Все показатели, кроме Индексов, также измеряются в денежных единицах (руб., USD и т.д.).

Анализ освоенного объема проводят обычно в заранее запланированных контрольных точках, или на момент завершения вех проекта и т.д. Рассчитанные для каждой контрольной точки показатели заносят в сводную таблицу (см. таблицу 28).

Таблица 27

### Расшифровка показателей метода анализа освоенного объема

| Наименование показате ля | Общепринятое обозначение | Суть | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонение по стоимости | CV (Cost variance) | CV=EV-AC, т.е. разница между действительно выполненной работой и затратами на ее выполнение | Отрицательная величина означает перерасход бюджета, переплату. Положительная – недоплату |
| Отклонение по срокам | SV (Schedule variance) | SV=EV-PV, т.е. разница между действительно выполненной работой и работой, которую ожидалось выполнить на контрольную дату | Отклонение от графика работ: отрицательная величина – отставание от расписания, положительная – опережение |
| Индекс выполнения стоимости | CPI (Cost performance index) | CPI=EV/AC есть объем выполненных работ в расчете на единицу фактических затрат | Показатель эффективности выполнения работ – сколько денег получаем с каждой вложенной единицы денег |
| Индекс выполнения сроков | SPI (Schedule performance index) | SPI=EV/PV есть объем выполненных работ на единицу ожидаемой плановой стоимости | Показатель эффективности графика – сколько процентов выполняем от запланированного объема |
| Бюджет по завершении | BAC (Budget at completion) | Бюджет проекта | Общая сумма |
| Прогноз по завершении | EAC (Estimate at completion) | EAC=BAC/CPI или EAC=AC +(BAC-EV)/CPI | Сколько будет в итоге стоить проект, если будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |
| Прогноз до завершения | ETC (Estimate to complete) | ETC=EAC-AC или ETC=(BAC-EV)/CPI | Остаток стоимости для завершения проекта, если он будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |
| Расхождения при завершении | VAC (Value at completion) | VAC=BAC-EAC | Каков будет перерасход бюджета в конце, если проект будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |

Таблица 28

### Сводная таблица показателей

|  |  |  |  | Отклонение стоимости |  | Отклонение расписания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные даты | PV | EV | AC | CV | CPI | SV | SPI | EAC | ETC | VAC |
| Дата 1 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| Дата 2 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
|  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| Дата N | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| BAC=xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведение такой таблицы важно, поскольку: а) по ней видна тенденция изменения каждого показателя; б) можно делать оценки по прогрессу проекта, строить графики (S-кривые); в) принимать решения по дальнейшей судьбе проекта (продолжать или завершать), принимая во внимание и другие финансовые показатели.

Для более глубокого понимания метода анализа освоенного объема и расчета показателей, разберем пример выполнения «дипломного проекта» (таблица 29). За основу примем сетевую диаграмму данного проекта на контрольную дату – 31.03, т.е. конец 30-го дня проекта (рис. 28). Пояснения к сетевой диаграмме приведены на рисунке 29.

Таблица 29

### Дипломный проект

| Работа | Дата начала | Дата окончания | Плановая стоимость (руб) | Сумма нарастающим итогом (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Получить тему ДП | 02.03 | 02.03 | 200 | 200 |
| 2. Собрать, изучить литературу | 03.03 | 16.03 | 3000 | 3200 |
| 3. Провести расчеты | 03.03 | 09.03 | 1000 | 4200 |
| 4. Составить оглавление | 17.03 | 09.03 | 500 | 4700 |
| 5. Написать содержание | 17.03 | 15.04 | 7000 | 11700 |
| 6. Начертить чертежи | 10.03 | 24.03 | 2000 | 11900 |
| 7. Пройти предзащиту | 16.04 | 29.04 | 4000 | 15900 |

Рис. 28. Сетевая диаграмма «дипломного проекта»

Расчет параметров состояния проекта с выводами приведен в таблице 30. Как видно из данной таблицы, этот проект выполняется с большим превышением бюджета и отставанием по срокам. Менеджеру проекта следует предпринять меры для компромиссного решения по срокам, стоимости и содержанию. В данном случае, сроки не могут быть сдвинуты. Поэтому следует выполнить интенсификацию работ за счет изменения, сокращения содержания (объема, качества) и уменьшения стоимости работ, быстрого прохода оставшихся работ. В реальном проекте, где задействовано много участников, много интересов и много денег, эти изменения должны быть согласованы со всеми стэйкхолдерами (заинтересованными сторонами / причастными сторонами), прописаны в документы проекта и приняты к исполнению.

Рис. 29. Пояснения к сетевой диаграмме «дипломного проекта»

Таблица 30

### Расчет параметров состояния «дипломного проекта» с выводами

| Показатель | Расче т | Ответ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | 200 + 3000 + 1000 + 500 + 3500 + 4000 + 0 | 12200 | На 30-й день должна быть выполнено 12200 руб. из общей стоимости работ 18700 |
| EV | 200 + 3000 + 1000 + 250 + 1400 + 2000 + 0 | 7850 | Фактически выполнено 7850 руб. из общей стоимости работ. Здесь 1400 есть 40% от 3500руб., т.к. 30-ый день попадает ровно на середину работы №5 |
| AC | 100 + 3500 + 800 + 700 + 2500 + 3000 + 0 | 10600 | Фактически потрачено 10600 руб. |
| BAC | 200 + 3000 + 1000 + 500 + 7000 + 4000 + 3000 | 18700 | Бюджет проекта 18700 руб. |
| CV=EV-AC | 7850 - 10600 | -2750 | Превышение бюджета на 2750 руб. |
| SV=EV-PV | 7850 - 12200 | -4350 | Отстаем от расписания – недовыполнено объема на 4350 руб. |
| CPI=EV/AC | 7850/10600 | 0,741 | Получаем 0,741 рубль с каждого вложенного рубля |
| SPI=EV/PV | 7850/12200 | 0,643 | Выполняем 64% от запланированного объема |
| EAC=BAC/CPI | 18700/0.741 | 25236 | Общая стоимость проекта составит 25236 руб. при текущей эффективности |
| ETC=EAC-AC | 25236 - 10600 | 14636 | С текущей эффективностью работ потребуется потратить 14636 руб., чтобы закончить проект |
| VAC=BAC- EAC | 18700 - 25236 | -6536 | Бюджет будет превышен по завершению проекта на 6536 руб., если работать с текущей эффективностью |

Метод анализа освоенного объема ориентирован на оценку затрат проекта в процессе его исполнения. Он может использоваться также при принятии решения о целесообразности продолжения проекта.

В то же время, каждый проект с какого-то момента времени предполагает получение прибыли или экономии. Первую оценку прибыли проводят при обосновании проекта, сравнивая альтернативы выполнения потенциальных проектов, а также сравнивая их с альтернативой невыполнения проекта.

### Практическая часть

Выполните расчет показателей стоимости проекта, используя метод анализа освоенного объема, для следующей проблемной ситуации. После удачного завершения пилотного проекта внедрения ИС было принято решение о тиражировании типового проектного решения (ТПР) на оставшиеся 8 бизнес- единиц (БЕ) компании. Согласно плану, тиражирование ТПР на одну БЕ должно было занять 3 месяца при плановых затратах в $123250. Через год было произведено 5 проектов последовательного тиражирования при суммарной фактической стоимости $630750.

Произведите расчет показателей:

- PV;

- AC;

- EV;

- BAC;

- CV;

- SV;

- CPI;

- SPI;

- EAC;

- ETC;

- VAC.

### Содержание отчета о лабораторной работе:

- Титульный лист (с указанием названия кафедры, названия дисциплины, ФИО и номера группы студента, ФИО преподавателя)

- Название лабораторной работы.

- Цель лабораторной работы.

- Краткое теоретическое обоснование.

- Ход работы:

- Расчет показателей стоимости для проблемной ситуации.

- Выводы.

### Контрольные вопросы:

- Что такое критический путь?

- Что такое смета?

- Что называют базовым планом по стоимости?

- Что обозначает отчет о состоянии работ 50/50?

- Что называют освоенным объемом EV?

- Индекс выполнения стоимости равен 0,78. Что это означает?

- Индекс выполнения сроков равен 87%. Что это означает?

- Прогноз по завершении равен 27350 руб. Что это означает?

- Когда проект считается завершенным, согласно методу анализа освоенного объема?

Что предполагается при вычислении прогноза по завершении EAC?