Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Себряковский филиал Волгоградского Государственного Технического университета»

Отделение СПО

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ №6

Тема: «РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА»

Выполнил:

ст. гр. <Group>

<Full Name>

Проверил:

преподаватель:

<Full Name>

<City>, 2023

Цель: Рассчитать параметры состояния проекта, используя метод анализа освоенного объема.

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Управление стоимостью

Соблюдение базового плана по стоимости требует немалых усилий и действий менеджера проекта. Процесс управления стоимостью проекта заключается [3]:

●	в регулировании факторов, влияющих на стоимость;

●	в сборе и актуализации данных об исполнении в программе календарного планирования;

●	в анализе отклонений, выявлении фактов изменения и фактическом изменении базового плана по стоимости как документально, так и корректирующими воздействиями на участников проекта.

На входе процесса управления стоимостью имеется:

○	базовый план по стоимости и план управления стоимостью;

○	отчеты по исполнению;

○	запросы на изменение.

На выходе процесса:

○	уточненные оценки стоимости и бюджета;

○	корректирующие действия;

○	прогноз по завершении – вероятная стоимость всего проекта, основанная на текущей фактической стоимости;

○	закрытие проекта.

Основным методом измерения исполнения и управления стоимостью проекта является метод анализа освоенного объема. Преимущество метода над другими методами в том, что он позволяет:

●	объединить бюджет, расписание и исполнение, т.е. стоимость, время и объем работ, которые при этом измеряются в одинаковых единицах – денежном эквиваленте;

●	вычислять прогнозные показатели выполнения работ и показатели сроков завершения проекта.

Любой другой метод, основанный на измерении одного параметра, например, выполнения бюджета или выполнения расписания, не дает полной картины. А это есть риск, в первом случае не уложиться в сроки, а во втором случае не уложиться в бюджет.

Метод анализа освоенного объема

Метод основан на отслеживании трех показателей проекта в определенные контрольные даты (см. таблицу 26).

Таблица 26 – Показатели стоимости проекта

| Наименование показате ля | Общепринятое обозначение | Суть | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем, ПО | PV (Planned Value) | Есть плановая стоимость запланированных работ, т.е. сколько денег должны были потратить на контрольную дату | Согласно базовому плану по стоимости, каждая работа имеет собственные оценки стоимости и сроков. PV есть стоимость с нарастающим итогом |
| Освоенный объем, ОО | EV (Earned Value) | Есть плановая стоимость выполненных работ, т.е. сколько по плану стоило бы то, что сделано на контрольную дату | Объемом работы считают бюджет работы. Освоенный объем рассчитывается для каждой работы согласно проценту ее выполнения. EV с нарастающим итогом показывает действительно выполненный объем работ |
| Фактическая стоимость, ФС | AC (Actual Cost) | Есть фактическая стоимость выполненных работ, т.е. во что обошлось то, что сделано на контрольную дату | AC также рассчитывается с нарастающим итогом |

Большие отклонения между значениями параметров PV, EV и AC являются поводом для беспокойства менеджера проекта. Варианты соотношений этих параметров в виде S-кривых приведены на рисунке 27.

Сбор данных по исполнению проекта, а именно, оценка доли (процента) завершенности работ проекта, требуют дополнительных трудозатрат членов команды проекта и являются непростой задачей. Трудности сбора и оценки могут быть различного характера:

●	необходимо обеспечить временную синхронизацию моментов формирования отчетов о фактических затратах и объемах выполненных работ;

●	необходимо обеспечить одинаковое понимание участниками проекта процента завершенности и снимаемых показателей. Например, под процентом выполнения работ многие склонны считать процент затраченного времени, в то время как это есть процент выполненного объема работ.

Рис. 27. Варианты соотношений параметров PV, EV и AC в виде S-кривых

Поэтому в некоторых случаях ограничиваются простым отчетом о состоянии работ проекта. В частности, применяют правило 50/50 (или 20/80, или 0/100), в котором о каждой работе необходимо знать лишь ее состояние – работа начата или работа завершена.

В правиле 50/50, если работа начата, то ей дается кредит частичного выполнения в 50% освоенного объема, а оставшиеся 50% зачисляются только после завершения работа. В правиле 0/100 работа не получает кредит частичного выполнения и засчитывается только после полного завершения работы.

Другие показатели метода анализа освоенного объема поясняются ниже в таблице 27 – их следует внимательно изучить. Все показатели, кроме Индексов, также измеряются в денежных единицах (руб., USD и т.д.).

Анализ освоенного объема проводят обычно в заранее запланированных контрольных точках, или на момент завершения вех проекта и т.д. Рассчитанные для каждой контрольной точки показатели заносят в сводную таблицу (см. таблицу 28).

Таблица 27 – Расшифровка показателей метода анализа освоенного объема

| Наименование показате ля | Общепринятое обозначение | Суть | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонение по стоимости | CV (Cost variance) | CV=EV-AC, т.е. разница между действительно выполненной работой и затратами на ее выполнение | Отрицательная величина означает перерасход бюджета, переплату. Положительная – недоплату |
| Отклонение по срокам | SV (Schedule variance) | SV=EV-PV, т.е. разница между действительно выполненной работой и работой, которую ожидалось выполнить на контрольную дату | Отклонение от графика работ: отрицательная величина – отставание от расписания, положительная – опережение |
| Индекс выполнения стоимости | CPI (Cost performance index) | CPI=EV/AC есть объем выполненных работ в расчете на единицу фактических затрат | Показатель эффективности выполнения работ – сколько денег получаем с каждой вложенной единицы денег |
| Индекс выполнения сроков | SPI (Schedule performance index) | SPI=EV/PV есть объем выполненных работ на единицу ожидаемой плановой стоимости | Показатель эффективности графика – сколько процентов выполняем от запланированного объема |
| Бюджет по завершении | BAC (Budget at completion) | Бюджет проекта | Общая сумма |
| Прогноз по завершении | EAC (Estimate at completion) | EAC=BAC/CPI или EAC=AC +(BAC-EV)/CPI | Сколько будет в итоге стоить проект, если будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |
| Прогноз до завершения | ETC (Estimate to complete) | ETC=EAC-AC или ETC=(BAC-EV)/CPI | Остаток стоимости для завершения проекта, если он будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |
| Расхождения при завершении | VAC (Value at completion) | VAC=BAC-EAC | Каков будет перерасход бюджета в конце, если проект будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную дату |

Таблица 28 – Сводная таблица показателей

|  |  |  |  | Отклонение стоимости |  | Отклонение расписания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные даты | PV | EV | AC | CV | CPI | SV | SPI | EAC | ETC | VAC |
| Дата 1 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| Дата 2 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
|  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| Дата N | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |
| BAC=xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведение такой таблицы важно, поскольку: а) по ней видна тенденция изменения каждого показателя; б) можно делать оценки по прогрессу проекта, строить графики (S-кривые); в) принимать решения по дальнейшей судьбе проекта (продолжать или завершать), принимая во внимание и другие финансовые показатели.

Для более глубокого понимания метода анализа освоенного объема и расчета показателей, разберем пример выполнения «дипломного проекта» (таблица 29). За основу примем сетевую диаграмму данного проекта на контрольную дату – 31.03, т.е. конец 30-го дня проекта (рис. 28). Пояснения к сетевой диаграмме приведены на рисунке 29.

Таблица 29 – Дипломный проект

| Работа | Дата начала | Дата окончания | Плановая стоимость (руб) | Сумма нарастающим итогом (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Получить тему ДП | 02.03 | 02.03 | 200 | 200 |
| 2. Собрать, изучить литературу | 03.03 | 16.03 | 3000 | 3200 |
| 3. Провести расчеты | 03.03 | 09.03 | 1000 | 4200 |
| 4. Составить оглавление | 17.03 | 09.03 | 500 | 4700 |
| 5. Написать содержание | 17.03 | 15.04 | 7000 | 11700 |
| 6. Начертить чертежи | 10.03 | 24.03 | 2000 | 11900 |
| 7. Пройти предзащиту | 16.04 | 29.04 | 4000 | 15900 |

Рис. 28. Сетевая диаграмма «дипломного проекта»

Расчет параметров состояния проекта с выводами приведен в таблице 30. Как видно из данной таблицы, этот проект выполняется с большим превышением бюджета и отставанием по срокам. Менеджеру проекта следует предпринять меры для компромиссного решения по срокам, стоимости и содержанию. В данном случае, сроки не могут быть сдвинуты. Поэтому следует выполнить интенсификацию работ за счет изменения, сокращения содержания (объема, качества) и уменьшения стоимости работ, быстрого прохода оставшихся работ. В реальном проекте, где задействовано много участников, много интересов и много денег, эти изменения должны быть согласованы со всеми стэйкхолдерами (заинтересованными сторонами / причастными сторонами), прописаны в документы проекта и приняты к исполнению.

Рис. 29. Пояснения к сетевой диаграмме «дипломного проекта»

Таблица 30 – Расчет параметров состояния «дипломного проекта» с выводами

| Показатель | Расче т | Ответ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | 200 + 3000 + 1000 + 500 + 3500 + 4000 + 0 | 12200 | На 30-й день должна быть выполнено 12200 руб. из общей стоимости работ 18700 |
| EV | 200 + 3000 + 1000 + 250 + 1400 + 2000 + 0 | 7850 | Фактически выполнено 7850 руб. из общей стоимости работ. Здесь 1400 есть 40% от 3500руб., т.к. 30-ый день попадает ровно на середину работы №5 |
| AC | 100 + 3500 + 800 + 700 + 2500 + 3000 + 0 | 10600 | Фактически потрачено 10600 руб. |
| BAC | 200 + 3000 + 1000 + 500 + 7000 + 4000 + 3000 | 18700 | Бюджет проекта 18700 руб. |
| CV=EV-AC | 7850 - 10600 | -2750 | Превышение бюджета на 2750 руб. |
| SV=EV-PV | 7850 - 12200 | -4350 | Отстаем от расписания – недовыполнено объема на 4350 руб. |
| CPI=EV/AC | 7850/10600 | 0,741 | Получаем 0,741 рубль с каждого вложенного рубля |
| SPI=EV/PV | 7850/12200 | 0,643 | Выполняем 64% от запланированного объема |
| EAC=BAC/CPI | 18700/0.741 | 25236 | Общая стоимость проекта составит 25236 руб. при текущей эффективности |
| ETC=EAC-AC | 25236 - 10600 | 14636 | С текущей эффективностью работ потребуется потратить 14636 руб., чтобы закончить проект |
| VAC=BAC- EAC | 18700 - 25236 | -6536 | Бюджет будет превышен по завершению проекта на 6536 руб., если работать с текущей эффективностью |

Метод анализа освоенного объема ориентирован на оценку затрат проекта в процессе его исполнения. Он может использоваться также при принятии решения о целесообразности продолжения проекта.

В то же время, каждый проект с какого-то момента времени предполагает получение прибыли или экономии. Первую оценку прибыли проводят при обосновании проекта, сравнивая альтернативы выполнения потенциальных проектов, а также сравнивая их с альтернативой невыполнения проекта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В таблице 2.1 представлен расчет показателей стоимости для проблемной ситуации.

Таблица 2.1 – Сводная таблица показателей

|  |  |  |  | Отклонение стоимости |  | Отклонение расписания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные даты | PV | EV | AC | CV | CPI | SV | SPI | EAC | ETC | VAC |
| Дата 1 | 123250 | 157687.5 | 126150 | 31537.5 | 1.25 | 34437.5 | 12.794 | 788800 | 662650 | 197200 |
| Дата 2 | 246500 | 315375 | 252300 | 63075 | 1.25 | 68875 | 25.588 | 788800 | 536500 | 197200 |
| Дата 3 | 369750 | 473062.5 | 378450 | 94612.5 | 1.25 | 103312.5 | 38.382 | 788800 | 410350 | 197200 |
| Дата 4 | 493000 | 630750 | 504600 | 126150 | 1.25 | 137750 | 51.176 | 788800 | 284200 | 197200 |
| Дата 5 | 616250 | 788437.5 | 630750 | 157688 | 1.25 | 172187.5 | 63.971 | 788800 | 158050 | 197200 |
| Дата 6 | 739500 | 946125 | 756900 | 189225 | 1.25 | 206625 | 76.765 | 788800 | 31900 | 197200 |
| Дата 7 | 862750 | 1103813 | 883050 | 220763 | 1.25 | 241062.5 | 89.559 | 788800 | -94250 | 197200 |
| Дата 8 | 986000 | 1261500 | 1009200 | 252300 | 1.25 | 275500 | 102.353 | 788800 | -220400 | 197200 |
| BAC=986000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Критический путь — это самая длинная последовательность задач, от которой зависит весь проект. Это цепочка действий: к следующей задаче нельзя приступить, не закончив предыдущую.

- Смета − документ, в котором рассчитывают затраты на ремонт исходя из расходов: на работы, стройматериалы, хозяйственные нужды, приобретение комплектующих и прочее.

- Базовый план по стоимости - это распределенный во времени суммарный исходящий денежный поток проекта, используемый для измерения и мониторинга исполнения стоимости проекта.

- метод «50—50», в котором имеется возможность учета некоторого промежуточного результата для незавершенных работ. Степень их завершенности определяется в момент, когда на работу израсходовано 50% бюджета;

- Освоенный объем (ОО) / Earned Value (EV) – это объем выполненной работы в показателях утвержденного бюджета, выделенного для данной работы в рамках операции или элемента иерархической структуры работ.

- Потрачено 78% средств бюджета проекта.

- Выполняем 87% от запланированного объема

- Общая стоимость проекта составит 27350 руб. при текущей эффективности.

- Когда освоенный объём будет равен 100%. CPI не изменится к концу проекта.