## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 ПО ТЕМЕ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА»

### Задание 1. Качественный анализ рисков

На этапе планирования, ранее, руководителем проекта были определены следующие риски, а также экспертным методом установлены вероятность и последствия их наступления (см. таблицу 34).

Таблица 34

### Матрица описания рисков на этапе планирования

| № | Описание риска | Вероятность наступления | Последствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (A) | Отсутствие или несвоевременное выделение необходимого количества специалистов заказчика требуемой квалификации для выполнения работ | 20% | Задержка даты завершения проекта на 1.4 месяца |
| 2 (B) | Некорректная настройка системы (несоответствие первоначальным требованиям) | 20% | Отказ представителей компании BigCo акцептовать выполненные работы |
| 3 (C) | Сопротивление конечных пользователей, саботаж проектных работ и неприятие результатов проекта | 50% | Увеличение стоимости проекта на €300 тыс. |

На выполнение проекта отводится 14 месяцев. Объем денежных средств, выделенных компанией на реализацию проекта, составляет €2 млн. Кроме того, на этапе планирования экспертами для всего проекта была разработана эталонная шкала оценки влияния рисков (таблица 35).

Таблица 35

### Шкала оценки влияния рисков

| Количественная характеристика → Объект влияния ↓ | Очень низкое | Низкое | Уме ре нное | Высокое | Очень высокое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| Стоимость | Незначительное увеличение | Увеличение <5% | Увеличение 5- 10% | Увеличение 11- 20% | >20% увеличение |
| Сроки | Незначительное увеличение | Увеличение сроков <5% | Увеличение 5- 10% | Увеличение 11- 20% | >20% увеличение |
| Каче ство | Изменения незаметны | Незначительны е изменения | Изменения не требуют согласования | Неприемлемое для клиента изменение | Достижение конечных результатов невозможно |

- Выстройте матрицу вероятности и последствий риска. Применяя шкалу оценки влияния риска, выделите на матрице 3 ранга воздействия: низкое, среднее и высокое.

- Применяя шкалу оценки влияния риска, отобразите на матрице вероятностей и последствий указанные риски и определите их приоритетность.

### Задание 2. Количественный анализ рисков

Руководство компании CoCompany приняло решение о расширении организационного и географического объема проекта внедрения КИС. В связи с этим руководителю проекта необходимо проанализировать две взаимоисключающие стратегии внедрения КИС на географически распределенных объектах: стратегию большого взрыва и стратегию тиражирования пилотного проекта,

– и принять решение о стратегии внедрения КИС.

Предполагается, что реализация проекта в соответствии со стратегией большого взрыва займет не более 25 месяцев, тогда как при использовании стратегии тиражирования пилотного проекта – 40 месяцев. Самое ранее завершение проекта позволит компании раньше начать получение отдачи от произведенных инвестиций, произвести запланированное размещение на Лондонской бирже по более высокой ставке на общую сумму €125 млн. Упущенные выгоды в месяц составляют €30 тыс., а размещение без внедренной системы будет произведено на общую сумму в €110 млн.

В CoCompany, кроме проекта внедрения КИС, ведутся параллельные проекты, результаты которых необходимы для старта проекта компании BigCo. Кроме того, большая часть ресурсов, которые впоследствии будут использованы на проекте внедрения КИС, задействована на тех проектах. По плану, параллельные проекты должны быть завершены к моменту, когда ресурсы потребуются для реализации проекта внедрения КИС с применением стратегии большого взрыва.

Реализация стратегии тиражирования пилотного проекта подразумевает меньшее количество привлекаемых ресурсов и более низкую интенсивность работ. По указанной причине завершение параллельных проектов в срок не является критичным для реализации проекта в соответствии с данной стратегией. К тому же, после успешной реализации «пилота» и получения подтверждения о завершении параллельных проектов у руководителя проекта есть возможность принять решение о тиражировании ТПР сразу на все бизнес-единицы, что добавит к стоимости проекта тиражирования

€2 млн. В этом случае продолжительность проекта составит 30 месяцев, и компания успеет произвести размещение по повышенной ставке на общую сумму €125 млн.

В ходе экспертного анализа были получены следующие данные.

- Вероятность завершения параллельных проектов в срок и своевременное выделение всех необходимых ресурсов ожидается с вероятностью 0,5.

- С вероятностью 0,2 ожидается завершение работ по параллельным проектам к моменту завершения пилота с незначительными проблемами по высвобождению ресурсов, а с вероятностью 0,3 – сильное отклонение по срокам на параллельных проектах.

- При тиражировании «пилота» сразу на все бизнес-единицы могут возникнуть проблемы с окончательным высвобождением ресурсов с параллельных проектов, тогда продолжительность проекта составит 42 месяца и размещение будет произведено по обычной ставке на общую сумму €110 млн.

- Если в случае успешной реализации «пилота» и получения подтверждения о завершении параллельных проектов руководитель принимает решение о постепенном тиражировании и не возникает проблем с окончательным высвобождение ресурсов с параллельных проектов, то длительность проекта составит 44 месяца, ввиду избыточного количества ресурсов.

Также была совершена оценка проектных работ и получены следующие данные.

- Внедрение «большим взрывом» при отклонении установленных проектов от запланированных

сроков продлится 50 месяцев, поскольку потребуется ждать завершения проектов и возникнут проблемы с интеграцией.

- На основе сделанной оценки стоимости проектных работ было установлено:

- Проект «большого взрыва» будет стоить €6 млн.

- Проект «тиражирование пилотного проекта» будет стоить €5 млн.

- Проект «тиражирование пилотного проекта» сразу на все бизнес-единицы будет стоить €7 млн (=

€5 млн + €2 млн).

Рассмотрите ситуации при помощи метода «дерево принятия решений», на основе количественной (финансовой) оценки каждого из возможного исходов сформируйте свои рекомендации по выбору стратегии внедрения КИС.

### Пример расчета рисков методом «дерево принятия решений» [3]:

Допустим в проекте есть представление о доработке некоторой системы перед запуском. Система без доработки стоит 200000 руб., с доработкой и новыми возможностями ее ценность возрастает до 300000 руб. Естественно доработка системы стоит 50000 руб., но при этом вероятно внесение дополнительных ошибок в систему. Устранение этих ошибок может стоить 25000 руб. Известно также, что вероятность внесения ошибок доработки составляет 10%. Дерево решений для такой ситуации показано на рисунке 32: прямоугольник есть возможное решение, а кружок есть вероятностное событие риска.

Рис. 32. Пример количественного анализа рисков методом «дерево принятия решений»

Итак, ожидаемое значение для вероятностного события составляет 247500 руб. и получено сложением ожидаемых значений вариантов – 225000 руб. и 22500 руб. Поэтому в качестве решения выбираем наибольшее значение (247500 >200000), впишем его в прямоугольник.

### Контрольные вопросы

- Дайте определение проектному риску.

- Что такое событие риска?

- Что такое величина риска?

- Как называют сумму денег или промежуток времени, которые необходимы сверх расчетных величин для снижения риска перерасхода, связанного с достижением целей проекта, до приемлемого для организации уровня?

- Какова особенность управленческого резерва?

- Опишите методологию MSF относительно управления рисками.

- Что такое матрица вероятности и последствий? Для чего она необходима?

- Перечислите и охарактеризуйте методы идентификации рисков.

Приведите сравнительную характеристику методов идентификации рисков.