1 Разработка проекта по созданию новой ОС для «умного» холодильника

1.1 Определение основных этапов

Для разработки проекта по созданию операционной системы для «умного» холодильника мною была исследована предметная область других аналогичных проектов.

После чего, был составлен план проекта (рис. 1.1), который делится на несколько контрольных этапов, а те в свою очередь делятся на подэтапы:

- Начало,

- Формирование команды,

- Составление списка требований,

- Разработка архитектуры системы,

- Разработка дизайна интерфейса,

- Разработка (основная),

- Тестирование,

- Доработка и исправления,

- Согласование с заказчиком,

- Разработка прикладного программного обеспечения,

- Тестирование прикладного программного обеспечения,

- Завершение.

При этом разработка архитектуры системы и интерфейса идут параллельно, т.к. не зависят друг от друга и выполняются разными ответственными лицами.

Затем, в проект была назначена команда, состоящая из: менеджера, главного разработчика, разработчика 1 и разработчика 2, главного дизайнера и дизайнера-помощника, а также тестировщика (рис. 1.2).

Для каждого этапа был назначен ответственный. После чего в программе OpenProject были сформированы диаграмма Гантта (рис. 1.3), сетевой график (рис. 1.4), диаграмма стоимости этапов работ (рис. 1.5).

Рисунок 1.1 – Задачи проекта

Рисунок 1.2 – Ресурсы проекта

Рисунок 1.3 – Диаграмма Гантта

Рисунок 1.4 – Сетевой график

Рисунок 1.5 –Диаграмма стоимости этапов работ (WBS)

1.2 Смета проекта

1.2.1 Расчет заработной платы.

Помимо этого, OpenProject сформировал отчёт по заработным платам работников (рис. 1.6), общая сумма затрат на заработную плату работникам составила 775822,01 рублей. Сумма отчислений во внебюджетные фонды составила 775822,01×34% = 263779,48 руб. (табл. 1.1). Накладные расходы составили 775822,01×10% = 77582,2 руб. Прочие расходы: 775822,01×3% = 23274,66 руб. Итого, затраты на выплату заработной платы работникам составили 1140458,35 руб.

Рисунок 1.6 – Заработные платы работников

Таблица 1.1 – Затраты на заработную плату

| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Расходы на заработную плату (Сз/п) | 775822,01 |
| Страховые взносы во внебюджетные государственные фонды(СВГФ) | 263779,48 |
| Накладные расходы (Снр) | 77582,2 |
| Прочие расходы (Спр) | 23274,66 |
| Итого | 1140458,35 |

1.2.2 Затраты на расходные материалы

Т.к. проект направлен на разработку программного продукта, в качестве расходных материалов можно выделить электроэнергию и амортизацию компьютеров.

Расчёт затрат на расходные материалы представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Затраты на расходные материалы

| Наименование | Характеристика | Цена, руб. | Единица | Кол-во, ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Электроэнергия, потраченная компьютерами | 5,39 | КВт/ч. | 1138,3 | 6135,44 |
| Амортизация ПК | Амортизация компьютеров | 3,5 | Руб./ч. | 1751,3 | 6129,55 |
| Итого: | 12264,99 |  |  |  |  |

В таблице 1.3 представлен расчёт затрат на расходные материалы с учётом прочих затрат. Сумма расходных материалов берется из таблицы 1.2. Прочие затраты рассчитывались по формуле (расходные материалы × 3% = прочие расходы).

Таблица 1.3 – Затраты на расходные материалы

| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Расходы на материалы (Смат) | 12264,99 |
| Прочие расходы (Спр) | 368 |
| Итого: | 12632,99 |

1.2.3 Технико-экономические показатели

В таблице 1.4 представлена смета проекта. Из неё видно, что расходы на заработную плату составят 1140458,35 руб., расходы на материалы составят 12632,99 руб. Итого, общая стоимость проекта: 1 153 091,34 руб.

Предполагается, что в год будет продаваться по 1500 копий лицензий стоимостью 1199 руб. Следовательно, предполагаемая прибыль составит 1 798 500 руб.

Отсюда можно сделать выводы, что экономическая эффективность проекта составляет 1,56, а срок окупаемости – 0,64 года.

Исходя из этих данных мы можем сделать вывод, что проект является экономически эффективным с точки зрения затрат и срока окупаемости, подлежит выполнению.

Таблица 1.4 – Смета проекта

| № | Наименование показателя | Сумма | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектные затраты |  |  |  |
| 1 | Расходы на заработную плату (Сз/п) | 775822,01 | руб. |
| 2 | Страховые взносы во внебюджетные государственные фонды(СВГФ) | 263779,48 | руб. |
| 3 | Накладные расходы (Снр) | 77582,2 | руб. |
| 4 | Прочие расходы (Спр) | 23274,66 | руб. |
| Итого: | 1140458,35 |  | руб. |

Продолжение таблицы 1.4 – Смета проекта

| Эксплуатационные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расходы на материалы (Смат) | 12264,99 | руб. |
| 6 | Прочие расходы (Спр) | 368 | руб. |
| Итого: | 12632,99 |  | руб. |
| 7 | Экономическая эффективность | 1,56 | коп/руб. |
| 8 | Срок окупаемости | 0,64 | Года |

1.3 Матрица рисков

Во второй колонке таблицы 1.5 представлено описание рисков (в нашем случае их четыре штуки), в третьей колонке находится вероятность риска, в последней колонке написаны последствия рисков, с описанием задержки по времени (если они есть).

В таблице рисков (1.6) по вертикальной оси представлена вероятность рисков из таблицы 1.5, а по горизонтальной оси расположено влияние последствий рисков. Пересечение этих данных – это величина риска, исходя из его важности, они были классифицированы определенным цветом:

- Зеленый – риск является маловажным и не несет серьезных последствий. Данный риск можно принять или практически не учитывать.

- Желтый – данный риск является средневажным и требует к себе внимания.

- Красный – риск требует к себе особого внимания.

Таблица 1.5 – Матрица описания рисков на этапе планирования

| № | Описание риска | Вероятность наступления | Последствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(A) | Баги системы | 60% | Задержка даты завершения проекта на 0,5 месяца; Увеличение бюджета проекта на 5-10%. |

Продолжение таблицы 1.5 – Матрица описания рисков на этапе планирования

| 2(B) | Отсутствие заинтересованных пользователей | 20% | Крах проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 3(C) | Выход за рамки бюджета | 10% | Увеличение бюджета, заморозка проекта |
| 4(D) | Эмоциональное выгорание сотрудников | 5% | Заморозка проекта или некачественное выполнение |

Таблица 1.6 – Матрица рисков

| Вероятность | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,48 |
| 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| 0,1 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 0,05 | 0,0025 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |

Было построено дерево принятия решений, на данной схеме мы можем увидеть 4 метода создания проекта. У каждого метода есть три варианта развития:

- Первый метод:

- Нормальные условия – с вероятностью 50% проект займет 104 дня;

- Незначительные проблемы – с вероятностью 20% проект займет 112 дней;

- Сильное отклонение – с вероятностью 30% проект займет 120 дней.

- Второй метод:

- Нормальные условия – с вероятностью 50% проект займет 104 дня;

- Незначительные проблемы – с вероятностью 20% проект займет 114,5 дней;

- Сильное отклонение – с вероятностью 30% проект займет 118,5 дней.

- Третий метод:

- Нормальные условия – с вероятностью 50% проект займет 104 дня;

- Незначительные проблемы – с вероятностью 20% проект займет 120 дней;

- Сильное отклонение – с вероятностью 30% проект займет 125 дней.

- Четвёртый метод:

- Нормальные условия – с вероятностью 50% проект займет 105 дня;

- Незначительные проблемы – с вероятностью 20% проект займет 116 дней;

- Сильное отклонение – с вероятностью 30% проект займет 126 дней.

Первый метод в среднем займет 110,4 дней, а поэтому следовать данному методу будет правильней всего.

Рисунок 1.3 – Дерево принятия решений

1.4 Матрица ответственности

Была составлена матрица ответственности (табл. 1.7). В ней распределяется ответственность между членами команды проекта, каждой работе назначается ответственное лицо (R), поддерживающее лицо (S), контролирующее лицо (I).

Таблица 1.7 – Матрица ответственности (RASCI)

| Работа | Менеджер | Главный разработчик | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Главный дизайнер | Дизайнер | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование команды | R | - | - | - | - | - | - |
| Составление cписка требований | R | S | - | - | - | - | - |
| Разработка дизайна интерфейса | I | - | - | - | R | S | - |
| Разработка | I | R | S | S | - | - | - |
| Тестирование | I | - | - | - | - | - | R |
| Доработка /исправления | I | - | - | - | - | - | S |
| Согласование с Заказчиком | R | S | - | - | - | - | - |
| Разработка прикладного ПО | I | R | S | S | - | - | - |
| Тестирование прикладного ПО | I | - | - | - | - | - | R |

1.5 Управление качеством

В процессе управления качеством была построена таблица с перечнем факторов (табл. 1.7). В ней выписаны факторы с их значимостью, а также указан нарастающий итог. Эти факторы расположены в порядке важности. Далее на основе данной таблицы построена диаграмма Парето (рис. 1.4).

Таблица 1.7 – Факторы для проекта по созданию ОС для холодильника

| № | Фактор | Значимостьфактора | Нарастающийитог | Процент влияния фактора,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малая конкретность требований к проекту | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Квалификация команды проекта | 30 | 60 | 30 |
| 3 | Осведомлённость команды управления проектом техническими знаниями по теме проекта | 10 | 70 | 10 |
| 4 | Наличие/отсутствие готовых решений, которые можно внедрить в проект | 8 | 78 | 8 |
| 5 | Придирчивость Заказчика | 7 | 82 | 7 |
| 6 | Качество проектной документации | 5 | 87 | 5 |
| 7 | Социально-психологические особенности членов команды | 4 | 91 | 4 |
| 8 | Эпидемиологическая обстановка | 3 | 94 | 3 |
| 9 | Изменение стоимости услуг подрядчика | 1 | 99 | 1 |
| 10 | Изменение подрядчика | 1 | 100 | 1 |
| Итого: |  |  | 100 | 100 |

Рисунок 1.4 – Диаграмма Парето

1.6 Отчеты проекта

По итогу планирования проекта в программе OpenProjct был получен отчет по проекту, который представлен на рисунке 1.5. Исходя из этого отчета видно, что разработка начинается 03.04.23 8:00, а заканчивается 24.08.23 13:00. Продолжительность проекта составляет 103,5 дня. В общем, мы тратим 1805 часов, а затраты проекта составят 775822,01 руб.

Рисунок 1.5 – Отчёт по проекту