## Лист1
Вероятность | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
0.6 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48
0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16
0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
0.05 | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04

## RACI
Работа | Менеджер | Главный разработчик | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Главный дизайнер | Дизайнер | Тестировщик
Формирование команды | R | - | - | - | - | - | -
Составление списка требований | R | S | - | - | - | - | -
Разработка дизайна интерфейса | I | - | - | - | R | S | -
Разработка | I | R | S | S | - | - | -
Тестирование | I | - | - | - | - | - | R
Доработка/исправления | I | - | - | - | - | - | S
Согласование с Заказчиком | R | S | - | - | - | - | -
Разработка прикладного ПО | I | R | S | S | - | - | -
Тестирование прикладного ПО | I | - | - | - | - | - | R